## 提案書
分類 | 項目 | 内容 | コメント
システム概要 | システム構成 | システム全体のイメージ図（アーキテクチャ）：サブシステムやコンポーネント構成、ネットワーク、データベース構成、他システムとの連携など
システム構成上の特徴：既存システムとの連携方法やデータ形式、システム拡張性など
| アプリケーション構成 | 個別アプリケーション関連図：各アプリケーション、機能の関係を示した図
画面遷移図：機能をわかりやすく説明するための画面遷移（ログインから各機能への遷移まで）
アプリケーション設計上のポイント：メンテナンス性を高めるユーザインタフェースやシステム開発手法の導入など
| アプリケーション機能の概要 | 各アプリケーション（機能）の解説：それぞれの機能が何を実現するのかを解説
| インフラ概要（ハードウェア構成／ソフトウェア構成） | ハードウェア／ネットワーク構成図：サーバがどこにあり、端末がどのように接続されているかなどを示した図
| 運用方式 | システム運用に関する方式：システム監視、バックアップ／リカバリ、サーバ運用に関する方式やサービスレベルなど | ２４時間３６５日？システムダウンからの復旧にはどれくらいを許容するか
|  | アプリケーション保守や拡張に関する手法など | どれくらいの同時ユーザ数をターゲット。どれくらいの拡張性を設けたシステム構成にするか
プロジェクトの推進 | プロジェクトの推進方法および手法 | プロジェクトの推進方法論（業界標準／独自）とその特徴 | ウォーターフォール？
| 開発プロセスとプロジェクトおよび会議の運営方法 | 開発プロセス | 各工程の終了定義（PMの判断とウォーターフォールで品質監査でOKになれなければ次工程に進めないなど）
|  | 会議の運営方法 | 会議体とコミュニケーションツールについて
|  | ドキュメントの種類と管理方法 | 各工程の成果物を定義する
|  | 品質管理手法 | 品質を図る手段、品質目標値、
|  | 性能目標手法 | 性能目標値の定義
|  | 工数見積手法など | 成果物に対する難易度定義、見積ステップ数からボリューム換算 | PDCAで定常的な見積と実績値の乖離分析とフィードバック（計画の問題か要員の問題かの切り分けとリカバリプラン）
| 想定されるリスクとその対応 | 不測の事態が起こった時の危機管理の体制と対応方針
プロジェクトの体制 | プロジェクト全体の体制 | ユーザ企業側のプロジェクト推進体制と参加メンバに要求されるスキル
|  | 自社のプロジェクト推進体制：責任体制と各参加メンバーのバックグラウンドなど | 兼務がある場合どこと兼務またこのプロジェクトへの稼働割合
| 自社の体制 | 人数（自社／外注）、役割など
スケジュール | 概略／詳細スケジュール | 概略スケジュール：今回の提案及びその先１から２年くらいの間でユーザ企業が実現し得ること
詳細スケジュール：今回の提案を実現するために具体的にどんなスケジュールで進めるかを週単位（場合によっては日単位）で示した表
費用見積り | ハードウェア見積もり | ハードウェアに関する見積もり案
| ソフトウェア見積もり | ソフトウェアに関する見積もり案
| アプリケーション開発見積もり | アプリケーション開発に関する見積もり表
| システム導入見積もり | インストール費用やハードウェア設置料など付帯費用の見積もり表
| 運用／保守見積もり | システムの運用／保守に関する見積もり表

## 引用元
書籍名 | 出版社 | 引用元
プロジェクトを成功に導くソフトウェア開発の必修スキル | 日経BPムック | 第4部 提案書作成の実践テクニック